муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение детский  сад  №11с. Озеро муниципального  района

Дуванский  район Республики Башкортостан

Утверждаю________

Заведующий: Гладких Е.И.

приказ № ____от______________

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на 2014– 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| Мероприятие | Ответственные | Год реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 |
| 1. Нормативное обеспечение 1.1 Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. 1.2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 1.3. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. 1.4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. 1.5. Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. 1.6. Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 1.7 Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 1.8 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 1.9 Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий | Январь Январь Январь + Февраль Февраль-март Август Февраль Август | + |  |
| 2. Организационное обеспечение 2.1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. 2.2. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. 2.3. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС 2.4 Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ и РБ по введению ФГОС дошкольного образования. 2.5 Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО 2.6. Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. О. 2.7. Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС 2.8. Участие педагогов в республиканских и районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». 2.9. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 2.10 Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ района, республики | Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий | Январь + Июль + + + + + + + | + + + + + + + + |  |
| 3. Кадровое обеспечение 3.1. Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. 3.2. Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. 3.3. Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Заведующий Заведующий Заведующий | Январь + + | Январь + + |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение 4.1. Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС) 4.2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ ДО). 4.3.Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. 4.4. Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. 4.5.Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. 4.6. Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете 4.7. Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Заведующий Заведующий заведующий заведующий Заведующий заведующий Руководитель рабочей группы | Март Апрель В течении периода В течении периода Сентябрь | Август В течении периода В течении периода Март Январь |  |
| 5. Информационное обеспечение 5.1 Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования 5.2 Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Заведующий Заведующий | В течении периода В течении периода | В течении периода В течении периода |  |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение 6.1. Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. 6.2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий Заведующий | Январь Февраль | Январь |  |
| 7. Материально-техническое обеспечение 7.1. Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. 7.2. Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования 7.3. Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | заведующий заведующий заведующий | Январь Январь В течении периода | Сентябрь Сентябрь В течении периода |  |

муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение детский  сад  № 11  с.Озеро муниципального  района

Дуванский  район Республики Башкортостан

Утверждаю________

Заведующий:Гладких Е.И.

приказ № ____от______________

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного на 2014– 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| Мероприятие | Ответственные | Год реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 |
| 1. Нормативное обеспечение 1.1 Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. 1.2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 1.3. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. 1.4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. 1.5. Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. 1.6. Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 1.7 Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 1.8 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 1.9 Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий | Январь Январь Январь + Февраль Февраль-март Август Февраль Август | + |  |
| 2. Организационное обеспечение 2.1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. 2.2. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. 2.3. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС 2.4 Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ и РБ по введению ФГОС дошкольного образования. 2.5 Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО 2.6. Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. О. 2.7. Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС 2.8. Участие педагогов в республиканских и районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». 2.9. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 2.10 Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ района, республики | Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий | Январь + Июль + + + + + + + | + + + + + + + + |  |
| 3. Кадровое обеспечение 3.1. Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. 3.2. Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. 3.3. Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | аведующий Заведующий Заведующий | Январь + + | Январь + + |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение 4.1. Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС) 4.2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ ДО). 4.3.Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. 4.4. Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. 4.5.Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. 4.6. Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете 4.7. Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Руководитель рабочей группы | Март Апрель В течении периода В течении периода Сентябрь | Август В течении периода В течении периода Март Январь |  |
| 5. Информационное обеспечение 5.1 Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования 5.2 Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Заведующий Заведующий | В течении периода В течении периода | В течении периода В течении периода |  |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение 6.1. Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. 6.2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий Заведующий | Январь Февраль | Январь |  |
| 7. Материально-техническое обеспечение 7.1. Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. 7.2. Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования 7.3. Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий заведующий заведующий | Январь Январь В течении периода | Сентябрь Сентябрь В течении периода |  |

+